## Task Plan
Senpai MVP — Task Plan Coding
File quản lý đầu task coding cho MVP static web: Landing → Lesson → Progress → Quiz → Flashcard → Polish
ID | Sprint | Nhóm function | Module/Trang | Đầu task coding | Mô tả chi tiết | Priority | Owner | Status | Start Date | Due Date | Est. Days | Progress % | Dependency | Deliverable | Notes
T001 | Sprint 1 | Setup | Project Structure | Tạo folder structure Senpai | Tạo đầy đủ folder japanese, stage, assets, docs theo cấu trúc dự án. | High | FE Dev | Not Started | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0.5 | 0% |  | Folder project
T002 | Sprint 1 | Setup | Project Structure | Tạo file CSS/JS rỗng ban đầu | Tạo main.css, components.css, lesson.css, progress.js, quiz.js, flashcard.js, theme.js. | High | FE Dev | Not Started | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 0.5 | 0% | T001 | Skeleton assets
T003 | Sprint 1 | Landing | index.html | Tạo layout landing page | Hero, đối tượng học, lời hứa giá trị, CTA bắt đầu học. | High | FE Dev | Not Started | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 1 | 0% | T001 | Landing page
T004 | Sprint 1 | Landing | index.html | Viết nội dung landing page | Nội dung ngắn gọn cho Senpai: tiếng Nhật công sở thực chiến cho IT Nhật. | High | Content | Not Started | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 0.5 | 0% | T003 | Landing copy
T005 | Sprint 1 | UI Component | Header/Footer | Tạo global header và footer | Header có logo, menu, CTA; footer có thông tin dự án. | Medium | FE Dev | Not Started | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 0.5 | 0% | T003 | Header/footer
T006 | Sprint 1 | Japanese Hub | japanese/index.html | Tạo Japanese Hub | Trang chọn giai đoạn học Stage 1-4. | High | FE Dev | Not Started | 2026-05-09 | 2026-05-09 | 1 | 0% | T001 | Hub page
T007 | Sprint 1 | Japanese Hub | Stage Cards | Tạo card cho 4 stage | Mỗi card có tên stage, mô tả, số module, progress placeholder. | High | FE Dev | Not Started | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 1 | 0% | T006 | Stage cards
T008 | Sprint 1 | Stage Page | stage index | Tạo 4 trang stage index | Tạo stage1/index.html đến stage4/index.html. | High | FE Dev | Not Started | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | 0% | T001 | Stage pages
T009 | Sprint 1 | Stage 2 | stage2/index.html | Tạo module list Stage 2 | Hiển thị Email, Meeting, Reporting, Keigo, Grammar, Reception. | High | FE Dev | Not Started | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 1 | 0% | T008 | Stage2 module list
T010 | Sprint 1 | Deploy | GitHub Pages | Deploy GitHub Pages lần 1 | Đưa bản khung website lên GitHub Pages để xem demo. | High | FE Dev | Not Started | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 0.5 | 0% | T003,T006,T008 | Demo URL
T011 | Sprint 2 | Lesson Template | docs/lesson-template.md | Tạo lesson template chuẩn | Định nghĩa cấu trúc Hero, Video, Notes, Vocab, Pattern, Example, Practice, Quiz, Nav. | High | PM | Not Started | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 0.5 | 0% |  | Lesson template
T012 | Sprint 2 | Lesson UI | lesson.css | Style lesson container | CSS cho bài học, spacing, typography, Japanese block, Vietnamese note. | High | FE Dev | Not Started | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 1 | 0% | T011 | Lesson style
T013 | Sprint 2 | Video | Lesson Video Block | Tạo video placeholder | Khi chưa có video thì hiển thị thumbnail giả + text thông báo. | High | FE Dev | Not Started | 2026-05-16 | 2026-05-16 | 0.5 | 0% | T012 | Video placeholder
T014 | Sprint 2 | Vocab | Vocab Block | Tạo component từ vựng | Hiển thị 3-5 từ: kanji/kana, nghĩa Việt, phiên âm, nút audio. | High | FE Dev | Not Started | 2026-05-17 | 2026-05-17 | 1 | 0% | T012 | Vocab component
T015 | Sprint 2 | Pattern | Pattern Block | Tạo component mẫu câu | Mẫu câu cốt lõi + 2-3 biến thể theo tình huống. | High | FE Dev | Not Started | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | 0% | T012 | Pattern component
T016 | Sprint 2 | Example | Example Block | Tạo component ví dụ đầy đủ | Email hoặc hội thoại mẫu có chú thích phần quan trọng. | High | FE Dev | Not Started | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | 0% | T012 | Example component
T017 | Sprint 2 | Practice | Practice Block | Tạo khung bài luyện điền từ | HTML input, nút kiểm tra, vùng feedback. | Medium | FE Dev | Not Started | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 0.75 | 0% | T012 | Practice HTML
T018 | Sprint 2 | Lesson Nav | Lesson Navigation | Tạo điều hướng bài học | Nút bài trước, bài tiếp theo, quay lại module. | Medium | FE Dev | Not Started | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 0.5 | 0% | T012 | Lesson nav
T019 | Sprint 2 | Lesson 01 | stage2/email/lesson-01.html | Tạo bài Email 01 | Chủ đề: Xin chào khi join dự án mới. | High | Content | Not Started | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 1.5 | 0% | T011 | Lesson 01 content
T020 | Sprint 2 | Lesson 01 | stage2/email/lesson-01.html | Gắn nội dung vào template | Đưa Hero, Vocab, Pattern, Example, Practice vào HTML. | High | FE Dev | Not Started | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 1 | 0% | T019 | Lesson 01 page
T021 | Sprint 2 | QA | Lesson QA | Kiểm tra lesson mẫu | Kiểm tra hiển thị mobile, link, font Nhật-Việt, spacing. | Medium | QA | Not Started | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0.5 | 0% | T020 | QA note
T022 | Sprint 3 | Progress | progress.js | Tạo hàm markLessonComplete | Lưu lessonId vào LocalStorage khi học viên bấm hoàn thành. | High | FE Dev | Not Started | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 0.75 | 0% |  | markLessonComplete
T023 | Sprint 3 | Progress | progress.js | Tạo hàm isLessonComplete | Kiểm tra bài học đã hoàn thành chưa. | High | FE Dev | Not Started | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0.5 | 0% | T022 | isLessonComplete
T024 | Sprint 3 | Progress | progress.js | Tạo hàm getCompletedLessons | Đọc danh sách bài đã hoàn thành từ LocalStorage. | High | FE Dev | Not Started | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 0.5 | 0% | T022 | getCompletedLessons
T025 | Sprint 3 | Progress | progress.js | Tạo hàm calculateProgress | Tính % hoàn thành dựa trên tổng lessonIds. | High | FE Dev | Not Started | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 0.75 | 0% | T023,T024 | calculateProgress
T026 | Sprint 3 | Progress UI | Lesson Page | Gắn nút Đánh dấu đã học | Button đổi trạng thái sau khi click, tránh click lặp. | High | FE Dev | Not Started | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 0.75 | 0% | T022,T020 | Complete button
T027 | Sprint 3 | Progress UI | Module Page | Hiển thị progress module | Ở trang module, tính số bài đã hoàn thành / tổng bài. | High | FE Dev | Not Started | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 1 | 0% | T025 | Module progress
T028 | Sprint 3 | Progress UI | Stage Page | Hiển thị progress stage | Ở Japanese Hub/Stage card, hiển thị % học tập. | Medium | FE Dev | Not Started | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | 0% | T025,T027 | Stage progress
T029 | Sprint 3 | Progress | Reset Progress | Tạo nút reset progress | Cho phép xóa tiến độ local để test hoặc học lại. | Low | FE Dev | Not Started | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 0.5 | 0% | T024 | Reset button
T030 | Sprint 3 | Continue | Continue Learning | Gợi ý bài tiếp theo | Tự tìm lesson đầu tiên chưa hoàn thành trong Stage 2. | Medium | FE Dev | Not Started | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 1 | 0% | T024 | Continue CTA
T031 | Sprint 3 | QA | Progress QA | Test LocalStorage | Test refresh page, close/open browser, reset progress. | Medium | QA | Not Started | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 0.5 | 0% | T026,T027,T028,T029,T030 | QA note
T032 | Sprint 4 | Quiz | quiz.js | Tạo initQuiz | Render câu hỏi trắc nghiệm từ data JS. | High | FE Dev | Not Started | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | 0% |  | initQuiz
T033 | Sprint 4 | Quiz | quiz.js | Tạo selectAnswer | Bắt sự kiện chọn đáp án, khóa đáp án sau khi chọn. | High | FE Dev | Not Started | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 0.75 | 0% | T032 | selectAnswer
T034 | Sprint 4 | Quiz | quiz.js | Tạo instant feedback | Hiển thị đúng/sai và giải thích ngắn ngay sau khi chọn. | High | FE Dev | Not Started | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 0.75 | 0% | T033 | Feedback
T035 | Sprint 4 | Quiz | quiz.js | Tạo calculateQuizScore | Tính điểm quiz theo số câu đúng. | High | FE Dev | Not Started | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 0.5 | 0% | T033 | Score function
T036 | Sprint 4 | Quiz | quiz.js | Tạo saveQuizScore | Lưu score quiz vào LocalStorage. | Medium | FE Dev | Not Started | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 0.5 | 0% | T035 | Save score
T037 | Sprint 4 | Quiz | quiz.js | Tạo retryQuiz | Cho phép làm lại quiz. | Medium | FE Dev | Not Started | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 0.5 | 0% | T036 | Retry quiz
T038 | Sprint 4 | Quiz UI | Lesson 01 Quiz | Gắn quiz 3 câu vào lesson 01 | Quiz kiểm tra mẫu câu chào hỏi khi join dự án. | High | Content | Not Started | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 0.75 | 0% | T020,T032 | Lesson quiz content
T039 | Sprint 4 | Practice | Fill in blank | Code checkBlankAnswer | Kiểm tra câu trả lời điền từ, ignore khoảng trắng cơ bản. | High | FE Dev | Not Started | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 0.75 | 0% | T017 | Practice JS
T040 | Sprint 4 | Practice | Lesson 01 Practice | Gắn fill-in-the-blank vào lesson 01 | Điền mẫu câu như お世話になります / よろしくお願いいたします. | Medium | Content | Not Started | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 0.5 | 0% | T039 | Practice content
T041 | Sprint 4 | QA | Quiz/Practice QA | Test quiz và practice | Test điểm, feedback, retry, lưu score sau refresh. | Medium | QA | Not Started | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 0.5 | 0% | T038,T039,T040 | QA note
T042 | Sprint 5 | Vocabulary | vocabulary/index.html | Tạo vocabulary hub | Trang tổng hợp từ vựng theo stage, module, chủ đề. | High | FE Dev | Not Started | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | 0% |  | Vocabulary hub
T043 | Sprint 5 | Flashcard | flashcard.js | Tạo initFlashcards | Render flashcard từ data JS. | High | FE Dev | Not Started | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 1 | 0% | T042 | initFlashcards
T044 | Sprint 5 | Flashcard | flashcard.js | Tạo flipCard | Lật Nhật ↔ Việt. | High | FE Dev | Not Started | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0.5 | 0% | T043 | flipCard
T045 | Sprint 5 | Flashcard | flashcard.js | Tạo markWordKnown | Đánh dấu từ đã nhớ vào LocalStorage. | Medium | FE Dev | Not Started | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0.5 | 0% | T043 | Known words
T046 | Sprint 5 | Flashcard | flashcard.js | Tạo markWordDifficult | Đánh dấu từ khó cần ôn lại. | Medium | FE Dev | Not Started | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 0.5 | 0% | T043 | Difficult words
T047 | Sprint 5 | Flashcard | Review Words | Tạo danh sách từ cần ôn | Lọc các từ đã đánh dấu difficult. | Medium | FE Dev | Not Started | 2026-06-20 | 2026-06-20 | 0.75 | 0% | T046 | Review list
T048 | Sprint 5 | Phrase Bank | phrases.html | Tạo kho mẫu câu cố định | Nhóm mẫu câu: chào hỏi, báo cáo, xác nhận, xin lỗi, nhờ hỗ trợ, delay. | High | Content | Not Started | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1.5 | 0% |  | Phrase bank content
T049 | Sprint 5 | Phrase Bank | phrases.html | Code UI phrase bank | Filter theo tình huống, copy phrase, hiển thị nghĩa Việt. | High | FE Dev | Not Started | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 1 | 0% | T048 | Phrase bank UI
T050 | Sprint 5 | Audio | Audio Button | Tạo UI nút audio | Nút audio dùng file pre-recorded hoặc placeholder nếu chưa có file. | Low | FE Dev | Not Started | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0.75 | 0% | T014,T043 | Audio button
T051 | Sprint 5 | QA | Vocabulary QA | Test flashcard/vocabulary | Test lật thẻ, lưu từ khó, refresh vẫn còn dữ liệu. | Medium | QA | Not Started | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0.5 | 0% | T043,T044,T045,T046,T049 | QA note
T052 | Sprint 6 | Responsive | Mobile UI | Kiểm tra responsive toàn site | Landing, hub, stage, lesson, quiz, flashcard trên mobile. | High | QA | Not Started | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 1 | 0% |  | Responsive QA
T053 | Sprint 6 | Theme | theme.js | Tạo dark mode toggle | Lưu theme vào LocalStorage, apply class dark. | Medium | FE Dev | Not Started | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 0.75 | 0% | T002 | Dark mode
T054 | Sprint 6 | Design Polish | Landing | Cải thiện visual landing page | Spacing, button, card, màu thương hiệu Nhật đỏ + indigo. | Medium | Designer | Not Started | 2026-06-28 | 2026-06-28 | 1 | 0% | T003 | Polished landing
T055 | Sprint 6 | Design Polish | Lesson | Cải thiện visual lesson page | Tối ưu đọc dài: block tiếng Nhật, ví dụ, practice, quiz. | Medium | Designer | Not Started | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 1 | 0% | T020,T038 | Polished lesson
T056 | Sprint 6 | Content | Stage 2 MVP | Tạo thêm 2 lesson mẫu | Meeting: khi không hiểu ý khách; Reporting: báo tiến độ/delay. | High | Content | Not Started | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 2 | 0% | T020 | Lesson 02-03 content
T057 | Sprint 6 | Lesson Build | Stage 2 MVP | Code lesson 02 và lesson 03 | Dùng lại template lesson 01 để tạo 2 bài mới. | High | FE Dev | Not Started | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 1.5 | 0% | T055 | Lesson 02-03 pages
T058 | Sprint 6 | Link QA | All Links | Kiểm tra toàn bộ link | Không để link chết giữa landing, hub, stage, module, lesson. | High | QA | Not Started | 2026-07-04 | 2026-07-04 | 0.5 | 0% | T056 | Link QA
T059 | Sprint 6 | Screenshot | assets/screenshots | Chụp screenshot sau thay đổi lớn | Lưu ảnh landing, hub, lesson, flashcard. | Low | QA | Not Started | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 0.5 | 0% | T057 | Screenshots
T060 | Sprint 6 | Deploy | GitHub Pages | Deploy MVP demo | Deploy bản cuối Sprint 6 lên GitHub Pages. | High | FE Dev | Not Started | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0.5 | 0% | T057 | MVP URL
T061 | Sprint 6 | Release | MVP Review | Review MVP với checklist | Kiểm tra MVP đủ: landing, hub, Stage2, 3 lesson, progress, quiz, flashcard. | High | PM | Not Started | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0.5 | 0% | T059 | MVP checklist

## Dashboard
Senpai MVP — Dashboard
Theo dõi tổng quan task coding, sprint, trạng thái và tiến độ MVP
Tổng task | 61 | Sprint | Scope chính | Task | Done | In Progress | Blocked | Progress
Done | 0 | Sprint 1 | Khung website / deploy lần 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0%
In Progress | 0 | Sprint 2 | Lesson template + Lesson 01 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0%
Blocked | 0 | Sprint 3 | Progress tracking LocalStorage | 10 | 0 | 0 | 0 | 0%
Tiến độ TB | 0% | Sprint 4 | Quiz / Practice tương tác | 10 | 0 | 0 | 0 | 0%
Tổng Est. Days | 47.75 | Sprint 5 | Vocabulary / Flashcard / Phrase Bank | 10 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Sprint 6 | Polish MVP / deploy demo | 10 | 0 | 0 | 0 | 0%
Status | Count | Priority | Count
Not Started | 61 | High | 40
In Progress | 0 | Medium | 18
Review | 0 | Low | 3
Done | 0
Blocked | 0

## Content Backlog
Senpai — Content Backlog
Stage | Module | Lesson ID | Lesson Title | Scenario | Core Pattern | Asset Status | Priority | Notes
Stage 2 | Email | L2-EMAIL-01 | Xin chào khi join dự án mới | Dev/BA/PM mới vào dự án Nhật cần gửi lời chào ngắn gọn. | お世話になります / よろしくお願いいたします | MVP | High | Bài mẫu đầu tiên để chuẩn hóa template.
Stage 2 | Meeting | L2-MEET-01 | Khi không hiểu ý khách trong meeting | Nghe khách giải thích spec nhưng chưa hiểu rõ điểm cần xác nhận. | 恐れ入りますが、もう一度ご説明いただけますでしょうか | MVP | High | Nên có hội thoại ngắn + practice chọn cách hỏi lại.
Stage 2 | Reporting | L2-REPORT-01 | Báo cáo tiến độ và báo delay | Báo tiến độ tuần, nêu việc xong/chưa xong và lý do chậm. | 現在、〇〇まで完了しております / 少し遅れております | MVP | High | Rất sát thực tế dự án offshore.
Stage 2 | Email | L2-EMAIL-02 | Xác nhận yêu cầu sau meeting | Tóm tắt lại nội dung đã hiểu và hỏi khách confirm. | 認識に相違がないかご確認お願いいたします | Next | Medium | Dùng cho PM/BA/Comtor.
Stage 2 | Trouble | L2-TROUBLE-01 | Báo lỗi phát sinh trên production | Báo lỗi, ảnh hưởng, nguyên nhân tạm thời, hướng xử lý. | 原因を調査中です / 対応完了後、改めてご報告いたします | Next | High | Có thể đưa vào Stage 3 sau.
Stage 2 | Meeting | L2-MEET-02 | Cách xin thêm thời gian suy nghĩ | Chưa thể trả lời ngay trong meeting, cần xin kiểm tra rồi phản hồi. | 確認してから回答いたします | Next | Medium | Tình huống phổ biến với Dev.
Stage 3 | Trouble | L3-TROUBLE-01 | Xin lỗi khi deploy gây lỗi | Giải thích sự cố, xin lỗi, đưa hướng khắc phục và phòng ngừa. | ご迷惑をおかけして申し訳ございません | Future | High | Nên phát triển khi qua stage nâng cao.
Stage 3 | Negotiation | L3-NEG-01 | Đàm phán deadline mềm | Khách yêu cầu gấp, cần giải thích rủi ro và đề xuất phương án. | 品質を担保するため、〇日ほどいただけますでしょうか | Future | Medium | Quan trọng cho PM/BRSE.